Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija

Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį 2022-2023 metais veiklų planas

Tikslas. Pasirengti sėkmingam ugdymo turinio atnaujinimo įgyvendinimui (toliau – UTA)  progimnazijoje.

Uždaviniai:

- Atlikti situacijos progimnazijoje įsivertinimą.

- Remiantis įsivertinimo duomenimis, organizuoti UTA veiklas, jų refleksijas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams.

- Pagal galimybes atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas.

- Vykdyti UTA diegimo mokykloje  sklaidą.

| Eil. nr. | Veikla | Atlikimo data | Ištekliai | Atsakingas | Vykdo | Laukiamas rezultatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 uždavinys. Atlikti situacijos progimnazijoje įsivertinimą. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Bendradarbiaujant su metodinėmis grupėmis, atlikti situacijos analizę siekiant išsiaiškinti pagalbos mokytojams bei kvalifikacijos tobulinimo poreikį. | 2022 m. rugsėjis - spalis | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda | UTA komanda Metodinės grupės | Analizės duomenys atskleis mokyklos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų stipriąsias bei tobulintinas veiklos rengiantis diegti UTA sritis, pasirengimo situaciją; padės išsiaiškinti pagalbos bei mokymosi poreikį. |
| 1.2. | Apibendrintus tyrimo duomenis pristatyti Mokytojų tarybai. | 2022 m. spalis - lapkritis | Žmogiškieji ištekliai | Metodinių grupių vadovai | Metodinių grupių vadovai | Numatytos UTA diegimo mokykloje veiklos gairės, tikslingai planuojamos veiklos. |
| 2 uždavinys. Remiantis įsivertinimo duomenimis, organizuoti UTA veiklas, jų refleksijas mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Surengti susitikimą su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais dėl UTA „Ugdymo turinio, grįsto kompetencijomis atnaujinimas“. | 2022 m. lapkritis | Žmogiškieji ištekliai | D.Vašėtienė | Mokyklos vadovai UTA komanda Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai | Bent 80 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų |
| 2.2. | Organizuoti mokykloje mokytojų ir pagalbos mokiniui kvalifikacijos tobulinimo renginius. | Pagal poreikį | 1 mokymai – apie 1000 Eur | D.Vašėtienė | UTA komanda | Bent 85 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų patobulins kompetencijas, reikalingas sėkmingai įgyvendinti UTA, turės galimybę išsiaiškinti rūpimus klausimus, pastiprinti (koreguoti) savo žinias bei gebėjimus. |
| 2.3. | Sudaryti sąlygas dalyvauti NŠA, Švietimo centro ir kt. institucijų organizuojamuose mokymuose. | Pagal poreikį | Kvalifikacijos tobulinimo lėšos | D.Vašėtienė | UTA komanda Metodinės grupės | Bent 70 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvaus nacionaliniuose UTA renginiuose. |
| 2.4. | Organizuoti bendradarbiavimu grįstą metodinių grupių narių mokymąsi siekiant: - išanalizuoti įvardintas bendrąsias kompetencijas, mokytis atpažinti jų raišką atnaujintose programose; - susitarti dėl 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio įgyvendinimo dalykų pamokose ir teikti siūlymus Mokytojų tarybai dėl galimybių bendrai mokykloje įgyvendinti 30 proc. laisvai pasirenkamo ugdymo turinio; - pa(si)rengti dalyko pamokos planą pagal UTA, aptarti, išskirti svarbiausius pamokos elementus pasinaudojant organizuotų mokymų ("Kompetencijomis grįsto ugdymo raiška pamokoje" ir kt.) medžiaga; - susitarti ir parengti dalyko (-ų) ilgalaikio plano formą. | 2022 m. gruodis 2023 m. sausis 2023 m. vasaris – kovas 2023 m. kovas - balandis | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda Mokyklos vadovai | UTA komanda Metodinės grupės | 85 proc. mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų dalyvaus metodinių grupių organizuojamuose mokymuose: išanalizuos bendrąsias kompetencijas, jų raišką bendrosiose programose. Kiekviena metodinė grupė pa(si)rengs dalyko (-ų) pamokos planą ir pasidalins patirtimi su kolegomis. Mokykloje bus susitarta dėl 30 proc. laisvai įgyvendinamo ugdymo turinio, susitarta dėl ugdymo turinio planavimo formų. |
| 3 uždavinys. Pagal galimybes atnaujinti ugdymo priemones ir aplinkas. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Įsigyti reikalingų (pagal metodinių grupių pateiktas paraiškas) ugdymo(si) priemonių, vadovėlių iš mokymo priemonėms ir vadovėliams mokyklai skirtų lėšų. | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Lėšos, skirtos mokymo priemonėms ir vadovėliams įsigyti | D.Vašėtienė Mokytojų taryba | Metodinės grupės | Pagal susitartus prioritetus nupirktos ir ugdymo(si) procese naudojamos mokymo priemonės ir vadovėliai |
| 3.2. | Atsižvelgiant į mokymosi veiklų ir mokinių mokymosi poreikių įvairovę pagal mokyklos galimybes ugdymo(si) procesui pritaikyti mokyklos erdves. | Iki 2023 m. rugsėjo 1 d. | Mokyklos lėšos | Z.Stripeikienė | Mokymosi aplinkų kūrimo darbo grupė UTA komanda | Pagal mokyklos galimybes ir atsižvelgiant į poreikius dalis mokyklos erdvių pritaikytos pagal universalaus dizaino principus. |
| 4 uždavinys. Vykdyti UTA diegimo mokykloje sklaidą. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Vykdyti savalaikę UTA mokymų sklaidą mokyklos komandos susitikimų metu ir informaciją atnaujinant mokyklos svetainėje, Microsoft 365 platformoje (OneDrive bibliotekoje). | Ne rečiau kaip kartą per 2 mėn. | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda | UTA komanda A.Banienė | UTA komandos nariai nuolat komunikuoja, dalijasi informacija po mokymų; mokymų medžiaga nuolat atnaujinama ir viešinama mokyklos svetainėje ir Microsoft 365 platformoje (OneDrive bibliotekoje). |
| 4.2. | Pagal galimybes konsultuoti mokyklos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus UTA įgyvendinimo klausimais. | Pagal poreikį | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda Mokyklos vadovai | UTA komanda Mokyklos vadovai | UTA komandos nariai pagal galimybes teikia informaciją ir konsultuoja mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus UTA diegimo klausimais. |
| 4.3. | Informacijos mokyklos bendruomenei teikimas (pranešimai, Facebook paskyra, susitikimai, straipsniai, vaizdinė medžiaga ir kt.) apie pasirengimą diegti UTA mokykloje. | 2022 m. rugsėjis – 2023 m. gegužė | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda | UTA komanda A.Banienė | Stebima išorinė komunikacija (sklaida) apie UTA diegimo procesus mokykloje; parengtos bent dvi informacijos sklaidos priemonės. |
| 4.4. | Dalintis sėkmingomis patirtimis apie UTA diegimą mokykloje. | 2022 m. rugsėjis – 2023 m. gegužė | Žmogiškieji ištekliai | UTA komanda | UTA komanda | UTA komanda inicijuoja mokyklos mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus dalintis sėkmingomis patirtimis ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Organizuotas vienas mokyklos renginys, pateiktos bent dvi sėkmės istorijos. |